## N18
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BARBERENA
DIRECCIÓN: BARBERENA, SANTA ROSA
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8.00AM A 4:00PM
TELÉFONO: 78871466-67
DIRECTOR: ING. CARLOS BARRERA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 2023
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2023
LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS
NO. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | UBICACIÓN EXACTA | COSTO TOTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN | BENEFICIARIOS | EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA | FUNCIONARIO RESPONSABLE | CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO | AVANCE FISICO %
1 | MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO, ALDEA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, BARBERENA, SANTA ROSA | INSTITUTO BASICO, ALDEA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, BARBERENA, SANTA ROSA | Q. 1,199,200.00 | TRIPARTITO (CODEDE, COMUNIDAD Y FONDOS PROPIOS) | 5 MESES CALENDARIO | 400 ESTUDIANTES | J.L. DISEÑOS Y CONSTRUCCION | RUBELIO RECINOS COREA | CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 05-2023 | 88.35%
2 | CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO DE SUR ORIENTE BARBERENA SANTA ROSA | CAMINO AL CEMENTERIO, CASCO URBANO, BARBERENA | Q. 4,575,500.00 | TRIPARTITO (CODEDE, COMUNIDAD Y FONDOS PROPIOS) | 6 MESES CALENDARIO | 300 ESTUDIANTES | MULTIPROYECTOS | RUBELIO RECINOS COREA | CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2023 | 90%
3 | CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA EL JUNQUILLO, BARBERENA SANTA ROSA | ALDEA EL JUNQUILLO | Q. 873,535.95 | FONDOS PROPIOS | 120 DIAS CALENDARIO | 1,580 HABITANTES | CONSTRUCTORA MUÑOZ | RUBELIO RECINOS COREA | CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 08-2023 | 55.51%
4 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ANEXO ARIMANY, ALDEA LAS POZAS BARBERENA, SANTA ROSA | ALDEA LAS POZAS, BARBERENA SANTA ROSA | Q. 1,456,000.00 | TRIPARTITO (CODEDE, COMUNIDAD Y FONDOS PROPIOS) | 6 MESES CALENDARIO | 200 ESTUDIANTES | COSNTRUCTORA K Y D | RUBELIO RECINOS COREA | CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 10-2023 | 45%